муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые Ключи, ул. Мира д.91

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: so\_sdo.ds2@samara.edu.ru

**План работы проектной площадки**

**на тему: «Применение эффективных технологий по обучению детей робототехнике на основе использования современных роботокомплектов, в том числе беспилотных летательных аппаратов»**

**на базе МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара**

**на 2025 – 2026 учебный год**

**План деятельности проектной площадки на 2025 - 2026 учебный год**

**Направление работы:** «Применение эффективных технологий по обучению детей робототехнике на основе использования современных роботокомплектов, в том числе беспилотных летательных аппаратов»

**Тема проекта:** «Применение эффективных технологий по обучению детей робототехнике на основе использования современных роботокомплектов, в том числе беспилотных летательных аппаратов»

**Руководитель:** Шафигулина Мария Александровна

**Научный руководитель: -**

**Методические продукты, готовые к распространению: -**

**Новые методические продукты:**

 - конспекты ОД с использованием роботокомплектов;

- поля для программируемых моделей.

**Цель**: применение эффективных технологий по обучению детей на основе использования современных роботокомплектов, в том числе беспилотных летательных аппаратов

**Задачи**:

- подобрать эффективные технологии по обучению дошкольников робототехнике на основе использования современных роботокомплектов;

- создать банк методических продуктов с использованием эффективных технологий по обучению дошкольников робототехнике;

- разработать и внедрить различные формы и методы работы с использованием банка методических продуктов;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Цели и задачи** | **Перечень мероприятий** | **Сроки** | **Планируемые результаты** |
| **Научно – методическое обеспечение** |
| 1. | Подготовка к ведению проектной деятельности в данном направлении | Формирование нормативно-правовой базы, теоретического ипрактического обоснованияпроекта. | сентябрь - октябрь | Сформированная нормативно-правовая база |
| 2. | Обеспечение информационно-образовательной среды по теме проектной площадки | Комплектование фонда литературы, справочных, методических пособий, информационных материалов по теме проектной площадки. | сентябрь - май | Укомплектованность ДОУ методическим материалами и информационными продуктами |
| **Организационная работа** |
| 3. | Создание условий работы проектной площадки | Разработка поэтапного плана реализации проектной площадки в соответствии с перспективным планом развития и внесение корректив в годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 2». | сентябрь -октябрь | Разработан поэтапный план реализации проекта, внесены коррективы в годовой план МБДОУ. |
| 4. | Повышение уровня профессионализма педагогов  | Повышение уровня профессионализма педагогов по робототехнике: - курсы по теме площадки;- семинары –практикумы, мастер – классы и др. | октябрь - декабрь | Повышена профессиональная компетентность педагогов. |
| 5. | Обобщение инновационного опыта | Размещение материалов деятельности проектных площадок на сайте МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, в блоге для педагогов дошкольного образования, в блогах и группах в Интернете по направлениям работы площадок | Январь-май | Презентационные материалы об опыте деятельности в статусе инновационной площадки размещены в специальном разделе сайта ДОУ |
| 6**.** | Использование методических продуктов в развитии представлений дошкольников о родном крае при помощи методического пособия «Карта Самарской области». | Разработка методических продуктов по формированию представлений дошкольников о родном крае при помощи методического пособия «Карта Самарской области» | Ноябрь - май | Создан банк методических продуктов:  - сборник образовательных рассказов;- картотека конспектов ОД; - картотека образовательных маршрутов; - картотека дидактических игр; - картотека «Путешествий по карте»;- выпуск познавательного журнала для детей и родителей «Самарик о Самарской области». |
| **7.** | Анализ итогов реализации подготовительного этапа проектной площадки. | Составление отчета по итогам реализации подготовительного этапа проектной площадки. | май | Отчет по работе проектной площадки |
| **Сетевое взаимодействие** |
| 8. | Организация и проведение совместных методических мероприятий | Договор о сотрудничестве с МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара | Январь - май | Проведены взаимные профессиональные консультации, обмен информацией. |
| 9. | Обобщение и распространение опыта работы  | Проведение совместных методических мероприятий с МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара | октябрь - май | Проведены совместные методические мероприятия |
| **Городские методические мероприятия, которые планируется организовать на базе ДОУ** |
| 10. | Поддержка распространения лучших образовательных практик  | Методическое мероприятие «Творческая лаборатория» | март | Проведено городское мероприятие  |
| **Планируемое участие в городских методических мероприятиях** |
| 11. | Обмен опытом  | Круглые столы по направлениям работы. Обмен опытом | Февраль - май | Диссеминация опыта педагогов |
| 12. | Организация распространения результативного опыта участников проекта | Форум образовательных инициатив | Май | Выступление участников площадки на форуме образовательных инициатив |
| 13. | Представление опыта ДОУ | Участие в публикациях в альманахе «Ресурс успеха» | Февраль -декабрь | Публикации в альманахе |
| 14. | Определение темы проектной площадки на следующий год | Совещание по организации деятельности проектных площадок в 2025 году | Ноябрь  | Определена тема проектной площадки на следующий год, получены рекомендации |
| 15. | Публичное представление темы проектной площадки на следующий год | Городской экспертный совет | Ноябрь-декабрь | Представление темы проекта  |
| **Мероприятия с воспитанниками** |
| 16. | Формированию представлений дошкольников о родном крае | Внедрение в образовательный процесс форм работы по применению эффективных технологий по обучению детей робототехнике на основе использования современных роботокомплектов, в том числе беспилотных летательных аппаратов |  октябрь-май | Проведены: - игры -путешествия с использованием робототехнических моделей м и игровых полей;- проведена ОД с использованием банка методических продуктов; |
| 17. | Мониторинг достижений воспитанников по формированию представлений о родном крае | Разработка и проведение мониторинга воспитанников по освоению  | октябрь - апрель | Наличие системы мониторинга фиксирующей достижения воспитанников |
| **Мероприятия с родителями** |
| 18. | Обеспечениевзаимодействия ссемьей повопросам формированияпредставлений обистории родногокрая удошкольниковстаршеговозраста | Проведение совместных мероприятий: образовательных квестов, виртуальных экскурсий и т.д. | октябрь - май | Проведены совместные мероприятия |
| 19. | Привлечение родителей к совместной работе в рамках проекта | Иллюстрирование образовательных рассказов.Создание аудио альбома образовательных рассказов | ноябрь - май | Работа родительского канала «Образ героя» (иллюстрации к рассказам)Запись аудио альбома |
| **Анализ деятельности** |
| 20. | Анализ результативности работы  | Описание результатов проектной площадки, соотнесение их с целями, задачами проектной деятельности. Подведение итогов проектной площадки | апрель  | Итоговый отчет Методические продукты |

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 2» г.о. Самара М.А. Шафигулина