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	Год реализации
	Этап
	Наименование мероприятия
	Содержание мероприятия
	Методы деятельности, используемые в ходе реализации проекта
	Дата начала
	Дата окончания
	Необходимые условия организации мероприятий проекта

	2026
	I этап. Организационно-подготовительный
	Организационная
деятельность






	Организация и проведение педсоветов.
Создание творческой группы для реализации задач РИП
	Защита инноваций

	сентябрь 2026
	сентябрь 2026
	Актуальность рассматриваемых вопросов, обучающий характер

	2026
	
	Нормативно-правовое обеспечение
	Издание приказов по работе РИП;
разработка положения о деятельности творческой группы;
разработка перспективного плана;
оформление договоров социального партнерства
	
	сентябрь
2026
	сентябрь
2026
	Определение целей и задач.
Описание организации деятельности.
Описание документации

	
2026
	
	Подборка и подготовка диагностического инструментария
	Выбор диагностических заданий, подготовка иллюстрационного материала для проведения педагогической диагностики
	
	
сентябрь 2026
	
сентябрь 2026
	Соответствие методик целям и задачам.
Учёт индивидуальных особенностей.

	2026-2027
	II основной
	[bookmark: _Hlk194575828]Разработка структуры модели образовательного комплекта «Юные географы родной земли» по ознакомлению с родной страной детей 6-7 лет
	Адаптация структуры модели образовательного комплекта «Юные географы родной земли» по ознакомлению с родной страной и Самарским краем для детей 6-7 лет
	Игры-путешествия, виртуальные экскурсии, творческие задания, организация мероприятий
	октябрь 2026
	июнь 2027
	Наличие помещений,
учебно-методическая база,
разнообразие форм и методов обучения,
привлечение семьи и социальных партнеров к совместной деятельности,
создание доброжелательного психологического климата 

	2026
	
	Диагностическая деятельность
	Проведение анкетирования родителей, диагностика дошкольников (входящая)
	Наблюдение, анализ продуктов деятельности, опрос
	октябрь 2026
	октябрь 2026 
	Наличие диагностического инструментария

	2026
	
	Повышение квалификации педагогов
	Освоение педагогами применения игровых технологий в дошкольном образовании, технологии Н.А.Коротковой «Путешествие по карте»
	
	сентябрь
2026

	октябрь 2027
	Освоение технологии Н.А.Коротковой «Путешествие по карте»,  игровых технологий по ознакомлению с родной страной в образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста   

	2026
	
	Разработка перечня тематических блоков
	Разработка тематических блоков по ознакомлению с родной страной
	Метод проектов, дидактические игры, беседы, игры -эксперименты.
	Октябрь 2026
	Декабрь 2027
	Тематические блоки:
для детей 6-7 лет: достопримечательности, знаменитые земляки, растения и животные красной книги, промышленность, сельское хозяйство, космонавты, олимпийские чемпионы, гербы районов, ветераны ВОВ, памятники природы России;

	2026
	
	Предметно – символическое наполнение модели образовательного комплекта
	Разработка знаков – символов
	Проработка значения символа, 
	Ноябрь 2026
	Декабрь 2027
	Знаки – символы для каждого тематического блока

	2026 - 27
	
	Сбор информации по содержанию тематических блоков 
	Составление информационного справочника с дополнительной информацией по каждому тематическому блоку
	Подбор источников.
	Декабрь 2026
	Январь 2027
	Информационный справочник с информацией

	2027
	
	Структурирование, оформление информации
	Написание образовательных рассказов для дошкольников с использованием информационного справочника

	
	Январь 2027
	Февраль 2027
	Сборник образовательных рассказов 

	2027
	
	Разработка игрового пособия «Карта России»
	Создание игрового пособия «Карта России»
	
	Февраль 2027
	Март 2027
	Игровое пособие «Карта России в двух экземплярах:
 - карта с магнитными вставками большая для работы во внегрупповом пространстве;
- настольное игровое пособие «Карта России» для закрепления материала в группе.

	2027
	
	Разработка познавательных журналов для родителей воспитанников (рубрики, тематические блоки, наполнение информацией)
	Создание познавательных журналов по тематическим блокам 
	
	Март 2027
	
	Журналы по тематическим блокам: достопримечательности, знаменитые земляки, растения и животные красной книги, промышленность, сельское хозяйство, космонавты, олимпийские чемпионы, гербы районов, ветераны ВОВ, памятники природы России

	2027
	
	Разработка развивающих альбомов для детей по ознакомлению с родной страной
	Отбор необходимого материала, разработка знаков – символов для условных обозначений, подбор заданий.
	
	Март 2027
	Апрель 2027
	Развивающие альбомы для старших дошкольников 6-7 лет по ознакомлению с родной страной

	2027
	
	Создание руководства для педагогов и родителей по использованию образовательного комплекта «Юные географы родной земли» по ознакомлению старших дошкольников с родной страной
	Определение целей и задач, выбор предметов и объектов изучения, описание форм работы, условий успешной работы, методические мероприятия.
	
	Март 2027
	
	Руководство для педагогов и родителей по использованию образовательного комплекта «Юные географы родной земли» по ознакомлению старших дошкольников с родной страной

	2027
	
	Изучение проблем по реализации деятельности проекта с детьми 6-7 лет
	Консультирование с педагогами ДОУ
	
	Октябрь 2026
	Май 2027
	Устранение проблем в реализации проекта, внесение корректировок в  план (при необходимости)

	2026-2027
	
	Освещение деятельности РИП
	Создание страницы на сайте МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара, публикации в официальных Госпабликах «В контакте», «Одноклассники».
	
	Сентябрь 2026
	Май 2027
	публикации в Госпабликах, на сайте ДОУ

	2026-2027
	
	Трансляция опыта работы по теме проекта
	Представление инновационного опыта на мероприятиях г. Самара и Самарской области, публикация материалов в СМИ
	
	Октябрь  2026
	Май 2027
	Тексты опубликованных статей, тезисы докладов

	III этап
	
	Диагностическая деятельность
	Проведение анкетирования родителей, диагностика дошкольников (итоговая)
	
	Май 2027
	
	Аналитическая справка, анкеты, протоколы

	2027
	
	Анализ деятельности ФИП
	Составление аналитической справки, оформление методических рекомендаций для педагогов по применению образовательного комплекта «Юные географы родной земли» в образовательной деятельности.
	
	Май 2027
	Июнь 2027
	Аналитическая справка,
Электронная картотека по тематическим блокам для детей 6-7 лет,
методические рекомендации для педагогов

	2027
	
	Оценочная деятельность
	Обобщение и вывод по деятельности РИП, принятие управленческих решений
	
	Июнь 2027
	
	Локальный акт






Заведующий                                                       М.А. Шафигулина
