муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара

Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые Ключи, ул. Мира д.91

Тел.: (846) 254-81-47, e-mail: sdo.ds2@63edu.ru

План работы региональной проектной площадки

на тему: «Юные географы родной земли. Ознакомление старших дошкольников

с родной страной и Самарским краем»

на базе МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара

на 2026 – 2027 учебный год

| Год реализации | Этап | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Методы деятельности, используемые в ходе реализации проекта | Дата начала | Дата окончания | Необходимые условия организации мероприятий проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | I этап. Организационно-подготовительный | Организационная деятельность | Организация и проведение педсоветов. Создание творческой группы для реализации задач РИП | Защита инноваций | сентябрь 2026 | сентябрь 2026 | Актуальность рассматриваемых вопросов, обучающий характер |
| 2026 |  | Нормативно-правовое обеспечение | Издание приказов по работе РИП; разработка положения о деятельности творческой группы; разработка перспективного плана; оформление договоров социального партнерства |  | сентябрь 2026 | сентябрь 2026 | Определение целей и задач. Описание организации деятельности. Описание документации |
| 2026 |  | Подборка и подготовка диагностического инструментария | Выбор диагностических заданий, подготовка иллюстрационного материала для проведения педагогической диагностики |  | сентябрь 2026 | сентябрь 2026 | Соответствие методик целям и задачам. Учёт индивидуальных особенностей. |
| 2026-2027 | II основной | Разработка структуры модели образовательного комплекта «Юные географы родной земли» по ознакомлению с родной страной детей 6-7 лет | Адаптация структуры модели образовательного комплекта «Юные географы родной земли» по ознакомлению с родной страной и Самарским краем для детей 6-7 лет | Игры-путешествия, виртуальные экскурсии, творческие задания, организация мероприятий | октябрь 2026 | июнь 2027 | Наличие помещений, учебно-методическая база, разнообразие форм и методов обучения, привлечение семьи и социальных партнеров к совместной деятельности, создание доброжелательного психологического климата |
| 2026 |  | Диагностическая деятельность | Проведение анкетирования родителей, диагностика дошкольников (входящая) | Наблюдение, анализ продуктов деятельности, опрос | октябрь 2026 | октябрь 2026 | Наличие диагностического инструментария |
| 2026 |  | Повышение квалификации педагогов | Освоение педагогами применения игровых технологий в дошкольном образовании, технологии Н.А.Коротковой «Путешествие по карте» |  | сентябрь 2026 | октябрь 2027 | Освоение технологии Н.А.Коротковой «Путешествие по карте», игровых технологий по ознакомлению с родной страной в образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста |
| 2026 |  | Разработка перечня тематических блоков | Разработка тематических блоков по ознакомлению с родной страной | Метод проектов, дидактические игры, беседы, игры -эксперименты. | Октябрь 2026 | Декабрь 2027 | Тематические блоки: для детей 6-7 лет: достопримечательности, знаменитые земляки, растения и животные красной книги, промышленность, сельское хозяйство, космонавты, олимпийские чемпионы, гербы районов, ветераны ВОВ, памятники природы России; |
| 2026 |  | Предметно – символическое наполнение модели образовательного комплекта | Разработка знаков – символов | Проработка значения символа, | Ноябрь 2026 | Декабрь 2027 | Знаки – символы для каждого тематического блока |
| 2026 - 27 |  | Сбор информации по содержанию тематических блоков | Составление информационного справочника с дополнительной информацией по каждому тематическому блоку | Подбор источников. | Декабрь 2026 | Январь 2027 | Информационный справочник с информацией |
| 2027 |  | Структурирование, оформление информации | Написание образовательных рассказов для дошкольников с использованием информационного справочника |  | Январь 2027 | Февраль 2027 | Сборник образовательных рассказов |
| 2027 |  | Разработка игрового пособия «Карта России» | Создание игрового пособия «Карта России» |  | Февраль 2027 | Март 2027 | Игровое пособие «Карта России в двух экземплярах: - карта с магнитными вставками большая для работы во внегрупповом пространстве; - настольное игровое пособие «Карта России» для закрепления материала в группе. |
| 2027 |  | Разработка познавательных журналов для родителей воспитанников (рубрики, тематические блоки, наполнение информацией) | Создание познавательных журналов по тематическим блокам |  | Март 2027 |  | Журналы по тематическим блокам: достопримечательности, знаменитые земляки, растения и животные красной книги, промышленность, сельское хозяйство, космонавты, олимпийские чемпионы, гербы районов, ветераны ВОВ, памятники природы России |
| 2027 |  | Разработка развивающих альбомов для детей по ознакомлению с родной страной | Отбор необходимого материала, разработка знаков – символов для условных обозначений, подбор заданий. |  | Март 2027 | Апрель 2027 | Развивающие альбомы для старших дошкольников 6-7 лет по ознакомлению с родной страной |
| 2027 |  | Создание руководства для педагогов и родителей по использованию образовательного комплекта «Юные географы родной земли» по ознакомлению старших дошкольников с родной страной | Определение целей и задач, выбор предметов и объектов изучения, описание форм работы, условий успешной работы, методические мероприятия. |  | Март 2027 |  | Руководство для педагогов и родителей по использованию образовательного комплекта «Юные географы родной земли» по ознакомлению старших дошкольников с родной страной |
| 2027 |  | Изучение проблем по реализации деятельности проекта с детьми 6-7 лет | Консультирование с педагогами ДОУ |  | Октябрь 2026 | Май 2027 | Устранение проблем в реализации проекта, внесение корректировок в план (при необходимости) |
| 2026-2027 |  | Освещение деятельности РИП | Создание страницы на сайте МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара, публикации в официальных Госпабликах «В контакте», «Одноклассники». |  | Сентябрь 2026 | Май 2027 | публикации в Госпабликах, на сайте ДОУ |
| 2026-2027 |  | Трансляция опыта работы по теме проекта | Представление инновационного опыта на мероприятиях г. Самара и Самарской области, публикация материалов в СМИ |  | Октябрь 2026 | Май 2027 | Тексты опубликованных статей, тезисы докладов |
| III этап |  | Диагностическая деятельность | Проведение анкетирования родителей, диагностика дошкольников (итоговая) |  | Май 2027 |  | Аналитическая справка, анкеты, протоколы |
| 2027 |  | Анализ деятельности ФИП | Составление аналитической справки, оформление методических рекомендаций для педагогов по применению образовательного комплекта «Юные географы родной земли» в образовательной деятельности. |  | Май 2027 | Июнь 2027 | Аналитическая справка, Электронная картотека по тематическим блокам для детей 6-7 лет, методические рекомендации для педагогов |
| 2027 |  | Оценочная деятельность | Обобщение и вывод по деятельности РИП, принятие управленческих решений |  | Июнь 2027 |  | Локальный акт |

Заведующий                                                       М.А. Шафигулина